2018年度自治区档案局项目支出

预算绩效自评报告

一、项目概况

根据自治区财政厅2018年预算批复自治区档案馆项目预算127万元，具体为档案管理及爱国主义教育项目72万元，馆藏档案基础性整理与保护专项55万元。

（一）档案管理及爱国主义教育项目

宁夏回族自治区档案馆档案管理及爱国主义教育项目的立项目标为：完成爱国主义教育展览、档案鉴定成果胶转磁、档案馆库房防盗溢水报警系统改造。截至2018年12月底，自治区档案馆完成《不忘初心 牢记使命》档案文献布展、《特藏档案历史文献展》、档案鉴定成果胶转磁、档案库房防盗溢水报警系统改造。2018年底共计支付款72万元，结余0万元。

（二）馆藏档案基础性整理与保护专项

宁夏回族自治区档案馆馆藏档案基础性整理与保护专项立项目标为：完成110万页馆藏档案数字化扫描工作。截至2018年12月底，自治区档案馆完成并验收了110万页的馆藏档案扫描任务。2018年底共计支付51.51万元，项目总计支付51.51万元，结余3.49万元，结余原因是项目实际中标价格为51.51万元。

二、项目绩效情况

- （一）档案管理及爱国主义教育项目

1.项目产出方面

完成了《不忘初心 牢记使命》档案文献展览、《特藏档案历史文献展》、档案鉴定成果胶转磁、档案库房防盗溢水报警系统改造等。

2.项目效益方面

利用馆藏档案开展爱国主义教育活动、对区直机关档案进行保管保护。

3.未完成情况及原因分析

无

- （二）馆藏档案基础性整理与保护专项

1.项目产出方面

完成并验收了110万页馆藏档案扫描任务。

2.项目效益方面

为社会各界提供便捷的档案利用方式。

3.未完成情况及原因分析

无

以上两个项目完成预算目标97.25%，项目绩效完成优秀。

三、其他需要说明的问题

馆藏档案基础性整理与保护专项资金结余的原因是项目中标价格变化导致资金结余。

自治区档案馆

2020年4月23日