2019年度自治区档案局项目支出

预算绩效自评报告

一、项目概况

根据自治区财政厅2019年预算批复自治区档案馆项目预算金额229.09万元，具体为档案管理及爱国主义教育项目72万元，馆藏档案基础性整理与保护专项55万元,解放宁夏70周年文献展25.79万元，与宁夏广播电视台合作的《档案宁夏》20万元，自治区档案局软件正版化30万元，档案馆库房灭火设备维修26.3万元。

（一）档案管理及爱国主义教育项目

宁夏回族自治区档案馆档案管理及爱国主义教育项目的立项目标为：完成爱国主义教育展览、整理实物档案、编研出版《馆藏革命历史题材电影海报精选画册》。截至2019年12月底，自治区档案馆完成《解放宁夏70周年》档案文献布展、《不忘初心 牢记使命》档案文献展、编研出版《馆藏革命历史题材电影海报精选画册》。2018年底共计支付款57.92万元，结转4.08万元，其中有10万调剂至《档案宁夏》电视节目项目。

（二）馆藏档案基础性整理与保护专项

宁夏回族自治区档案馆馆藏档案基础性整理与保护专项立项目标为：完成110万页馆藏档案数字化扫描工作。截至2019年12月底，自治区档案馆尚未馆藏档案扫描任务。2019年底共计支付29.54万元，结转25.46万元，结余原因是第三方扫描公司原因中止合同。

- 解放宁夏70周年文献展

- 宁夏回族自治区档案馆《解放宁夏70周年》文献展的立项目标为：完成解放宁夏70周年文献展展厅改造，购置自助语音导览系统。截至2019年12月底，已完成展厅视频、灯光等设备改造工作。2019年底共支付6.28万元，结转19.51万元。

- 与宁夏广播电视台合作的《档案宁夏》电视节目

- 宁夏回族自治区档案馆于宁夏广播电视台合作的《档案宁夏》电视节目的立项目标为：完成《档案宁夏》节目制作，并在宁夏广播电视台播出。截至2019年12月底，已在宁夏广播台播出3季共计18集节目，得到良好的社会反响。2019年底共支付30万元，从档案管理及爱国主义教育项目调剂资金10万元。

- 自治区档案局软件正版化

- 宁夏回族自治区档案馆软件正版化的立项目标为：完成自治区档案馆100余台办公电脑操作系统及WPS软件正版化工作。截至2019年12月底，已完成单位电脑正版化软件安装工作。2019年底支付26.76万元，结转3.24万元为质保金。

- 档案馆库房灭火设备维修

- 宁夏回族自治区档案馆库房灭火设备维修项目的立项目标为：完成自治区档案馆22个气体灭火装置的返厂检测、阀门维修、七氟丙烷的更换。截至2019年12月底，已完成22个气体灭火设备的检测、维修等工作。2019年底支付23.72万元，结转2.58万元为质保金。

- 项目绩效情况

- （一）档案管理及爱国主义教育项目

1.项目产出方面

完成了《不忘初心 牢记使命》档案文献展览、《解放宁夏70周年》文献展、编研出版《馆藏革命历史题材电影海报精选画册》等。

2.项目效益方面

利用馆藏档案开展爱国主义教育活动、对区直机关档案进行保管保护。

3.未完成情况及原因分析

无

- （二）馆藏档案基础性整理与保护专项

1.项目产出方面

完成部分馆藏档案扫描任务。

2.项目效益方面

无。

3.未完成情况及原因分析

因第三方原因中止合同。

- （三）解放宁夏70周年文献展

1.项目产出方面

完成解放宁夏70周年文献展展厅改造任务。

2.项目效益方面

丰富了展厅效果，参展群众满意度有所提升。

3.未完成情况及原因分析

资金下达较晚，没有足够时间采购自助语音导览系统，已于2020年采购。

- 与宁夏广播电视台合作的《档案宁夏》电视节目

1.项目产出方面

在宁夏广播电视台播出3季共计18集节目。

2.项目效益方面

对宣传宁夏、宣传档案知识具有一定的影响力。

- 未完成情况及原因分析

- 无。

- 自治区档案局软件正版化

1.项目产出方面

完成自治区档案馆100余台办公电脑操作系统及WPS软件正版化工作。

2.项目效益方面

职工满意度有所提升。

3.未完成情况及原因分析

无。

- 档案馆库房灭火设备维修

1.项目产出方面

完成自治区档案馆22个气体灭火装置的返厂检测、阀门维修、七氟丙烷的更换。

2.项目效益方面

保障自治区档案局的消防安全，保障档案局的工作持续有效的开展。

3.未完成情况及原因分析

无。

三、其他需要说明的问题

解放宁夏70周年文献展，前期布展使用的是档案管理及爱国主义教育经费中办展的费用，后期为了完善展厅效果又单独立项，重新追加资金。

自治区档案馆

2020年7月14日