## 档案管理及爱国主义教育
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 档案管理及爱国主义教育项目
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区档案馆
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 72 |  | 57.92 |  | 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 72 |  | 57.92
其他资金
年度总体 目标 | 编研出版《宁夏档案馆馆藏书画档案集》；举办爱国主义教育展览 |  |  |  |  | 编研出版《馆藏革命历史题材电影海报精选画册》；举办《解放宁夏70周年》档案文献展
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 编研出版《宁夏档案馆馆藏书画档案集》 | 10 | 1本 | 1本 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 举办爱国主义教育展览 | 10 | 1次 | 1次 |  |  | 10
|  | 质量指标 | 出版物合格率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 按时按成率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 成本指标 | 各项支出共计 | 5 | 72万 | 57.92万 |  |  | 4.0222
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 开发编研馆藏档案资料 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 利用馆藏档案开展爱国主义教育活动 | 10 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 推动全区档案事业发展和方便社会各界利用档案 | 10 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 10
|  |  | 增强受众爱国主义意识 | 10 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 社会各界满意度 | 20 | ≥98% | ≥98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 99.0222
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 馆藏档案基础性整理与保护
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 馆藏档案基础性整理与保护
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区档案馆
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 55 |  | 29.54
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 55 |  | 29.54
其他资金
年度总体 目标 | 完成110余万页的馆藏纸质档案和影视胶片整理任务；对15%的档案整理成果进行抽检，抽检合格率达到98%以上； |  |  |  |  | 未完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 完成110万页的馆藏纸质档案和影视胶片数字化任务 | 10 | 110万页 | 0 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0 | 第三方数字化公司自身原因，公司管理不到位，工作效率低下，导致2019年底未完成合同约定内容，中止合同。
0
|  | 质量指标 | 对15%的档案数字化成果进行抽检，抽检合格率 | 10 | ≥98% | 0 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0
0
|  | 时效指标 | 2019年底完成率 | 10 | ≥98% | 0 |  |  | 0
|  | 成本指标 | 成本总计 | 10 | 55万元 | 29.54 |  |  | 5.37
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 保护纸质档案，提高档案检索效率 | 20 | 有所提升 | 无 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 0
|  | 可持续 影响指标 | 为社会各界提供便捷的档案查阅利用方式 | 20 | 有所提升 | 无 |  |  | 0
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 档案利用者满意度 | 20 | ≥98% | 无 | 同效益指标得分计算方式。 |  | 0
总 分 | [9 empty] | 5.37
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 解放宁夏70周年文献展
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 解放宁夏70周年文献展
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区档案馆
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 25.79 |  | 6.28
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 25.79 |  | 6.28
其他资金
年度总体 目标 | 完善解放宁夏70周年展厅的设备等，增加自助语音导览系统 |  |  |  |  | 完善解放宁夏70周年展厅的设备
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 完善展厅视听设备 | 12 | 一套 | 一套 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 12
|  |  | 购买自助语音导览系统 | 12 | 一套 | 一套 |  |  | 0 | 资金下达较晚，没有足够时间采购自助语音导览系统，于2020年采购。
|  | 时效指标 | 年底完成率 | 15 | 100% | 50% |  |  | 5 | 资金下达较晚，没有足够时间采购自助语音导览系统，于2020年采购。
|  | 成本指标 | 年度资金额 | 11 | 25.79万元 | 6.28万元 |  |  | 2.6786 | 资金下达较晚，没有足够时间采购自助语音导览系统，于2020年采购。
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 丰富参展人员观展内容 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 20
|  | 可持续 影响指标 | 宣传档案影响力 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 参展人员满意度 | 20 | ≥98% | ≥98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 79.6786
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 《档案宁夏》
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 与宁夏广播电视台合作的《档案宁夏》
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 宁夏回族自治区档案馆
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 20 |  | 30
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 20 |  | 30
其他资金
年度总体 目标 | 制作并在宁夏广播电视台播出《档案宁夏》电视节目 |  |  |  |  | 全年共播出3季共计18集电视节目
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 播出电视节目集数 | 10 | 18 | 18 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 节目自采自编率 | 10 | ≥98% | ≥98% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 按时播出率 | 10 | ≥98% | ≥98% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 全年费用 | 10 | 20万 | 30万 |  |  | 8
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 再现档案和档案背后的历史，记录正在发生的档案故事，提升档案影响力 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 挖掘文化历史内涵，普及档案知识，吸引更多观众了解宁夏。 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 电视观众对节目满意度 | 20 | ≥98% | ≥98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
总 分 | [9 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 自治区档案馆软件正版化
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 自治区档案馆软件正版化
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 30 |  | 26.76
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 30 |  | 26.76
其他资金
年度总体 目标 | 完成自治区档案局软件正版化工作。 |  |  |  |  | 完成自治区档案局软件正版化工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 正版操作系统Win7 Pro 采购及安装数量 | 5 | 132 | 119 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4.5076
|  |  | 办公软件金山WPS 2016专业版采购及安装数量 | 5 | 131 | 117 |  |  | 4.4656
|  | 质量指标 | 对安装的正版系统及办公软件逐一验收，保证正版操作系统及办公软件验收合格率 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 正版操作系统及办公软件系统正常运行率 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 正版操作系统及办公软件按期完成率 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 正版Win7 Pro系统操作软件及WPS软件采购成本 | 10 | 30万元 | 30万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 更好的为查询档案的群众做好档案服务工作 | 10 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 正版操作系统Win7 Pro 正常使用年限 | 10 | 大于10年 | 大于10年 |  |  | 10
|  |  | 正版办公软件金山WPS 2016专业版正常使用年限 | 10 | 大于10年 | 大于10年 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 单位职工使用系统操作软件满意度 | 10 | 大于98% | 大于98% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 10
|  |  | 单位职工使用办公软件满意度 | 10 | 大于98% | 大于98% |  |  | 10
总 分 | [9 empty] | 98.9732
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 档案馆库房灭火设备维修
附件1
2019年度项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 自治区档案馆库房灭火设备维修
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 26.3 |  | 23.72
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 26.3 |  | 23.72
其他资金
年度总体 目标 | 完成自治区档案馆库房灭火设备维修。 |  |  |  |  | 完成自治区档案馆库房灭火设备维修。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 气体灭火装置的返厂检测、阀门维修、七氟丙烷的更换 | 10 | 22个 | 22个 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 维修之后，逐一验收，保证质量合格率 | 10 | ≥98% | ≥98% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 在2019年度完成自治区档案馆库房灭火设备维修工作 | 10 | 2019年度完成 | 2019年度完成 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 全年资金额 | 10 | 26.3 | 23.72 |  |  | 9.019
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标 | 保障自治区档案局的消防安全，更好的保障全区档案工作 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 提供良好履职基础，服务社会发展能力 | 10 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 做好自治区档案局消防安全工作，保障档案局的工作持续有效的开展 | 20 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 20
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 职工满意度 | 20 | 100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 20
总 分 | [9 empty] | 99.019
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。